| REVISÃO | SUMÁRIO DE MUDANÇA | DATA | ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | Emissão inicial | 07/07/2025 | Rafaella Santos |  |  |

OBJETIVO

Esta instrução de trabalho foi elaborada com o objetivo de descrever o passo a passo de como atuar no município de Osasco para obtenção de autorizações, prorrogações, comunique-se-s, e cancelamentos (ramal, rede e manutenção) do Cliente Comgás.

ALCANCE

Esta Instrução de Trabalho é aplicável ao contrato BI268 da Bureau Veritas, durante a prestação dos serviços ao Cliente Comgás na região do RMSP, especificamente no município de Osasco.

- JANDIRA

REFERÊNCIAS

- Integração do Contrato BI268

- Manual de Licenças e Autorizações BI268

- P-8100100 – BI268 - Plano de Gestão do Contrato COMGÁS Licenças e Autorizações

- Integra COMGÁS – IN – 434 – Autorização de obra JANDIRA

- Integra COMGÁS – IN – 528 – Encerramento de obra JANDIRA

DESENVOLVIMENTO

Dados do Contrato/Região:

| Região | RMSP (Região Metropolitana de São Paulo) |
| --- | --- |
| Município | JANDIRA |
| Técnico da Região | Rafaella Santos – rafaella.santos@bureauveritas.com |
| BU | BI268 – Licenças e Autorizações |
| Cliente/Contrato | COMGÁS / CW13216 |

Informar sobre o comunique-se para a contratada  responsável, cópia ao analista Comgas, supervisora e coordenadora BV, e/ou inserir comunique-se no lecom. (Verificar om supervisor e analista)

Informar sobre o comunique-se para a contratada  responsável, cópia ao analista Comgas, supervisora e coordenadora BV, e/ou inserir comunique-se no lecom. (Verificar om supervisor e analista)

Fluxograma do processo de autorizações no Município de JANDIRA:

Ramais: solicitações recebida por e-mail e lecom por nomenclatura de lista

Ramais: solicitações recebida por e-mail e lecom por nomenclatura de lista

Manutenção: Vias digitais recebidas pelo Lecom

Manutenção: Vias digitais recebidas pelo Lecom

Após recebimento da documentação corrigida. Faz-se a junção dos documentos na prefeitura.

Após recebimento da documentação corrigida. Faz-se a junção dos documentos na prefeitura.

Check list

Check list

Expansão: Liberado via Lecom Comgas

Expansão: Liberado via Lecom Comgas

NÃO

NÃO

Os documentos estão de acordo?

Os documentos estão de acordo?

Devolve o Lecom colocando as correções necessárias na observação

Devolve o Lecom colocando as correções necessárias na observação

SIM

SIM

Houve comunique-se?

Houve comunique-se?

SIM

SIM

Acompanhamento com o Inacio da Secretaria de Habitação.

Acompanhamento com o Inacio da Secretaria de Habitação.

NÃO

NÃO

Protocolo: Os documentos são impressos (01 via de cada), inserir carta de requerimento (para Obras),  CNH, procuração BV e protocolar na prefeitura. será expedido um boleto que deverá ser pago no ato e inserido no trâmite.

Protocolo: Os documentos são impressos (01 via de cada), inserir carta de requerimento (para Obras),  CNH, procuração BV e protocolar na prefeitura. será expedido um boleto que deverá ser pago no ato e inserido no trâmite.

Secretaria de obras nos aciona para a retirada de boleto (TFOS), pagamento feito e enviado para o e-mail gerenciadeconcessao@jandira.sp.gov.br, após eles (obras e DEMUTRAN) nos acionam para a retirada das autorizações.

Secretaria de obras nos aciona para a retirada de boleto (TFOS), pagamento feito e enviado para o e-mail gerenciadeconcessao@jandira.sp.gov.br, após eles (obras e DEMUTRAN) nos acionam para a retirada das autorizações.

Digitalizar a Autorização e lançar nos sistemas Fulcrum e LECOM e enviar por e-mail aos devidos responsáveis

Digitalizar a Autorização e lançar nos sistemas Fulcrum e LECOM e enviar por e-mail aos devidos responsáveis

A validade vem descrita na autorização.

A validade vem descrita na autorização.

Passo a passo para o processo de autorizações no Município de Jandira:

- CONTATOS

| Contato Órgãos - PM JANDIRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome | Cargo | Email | Telefone |
| Inácio | Diretoria de Gestão de Serviços Concessionários | gerenciadeconcessao@jandira.sp.gov.br | (11) 4619-8200 |
| Max Constantino | Chefe de Divisão Demutran | demutran@jandira.sp.gov.br | (11) 95799-9158 |

- PREFEITURA JANDIRA (REDE)

1º Passo:  Solicitação para Autorização de Implantação de Rede:

Rua Elton Silva, 1000 - Centro, Jandira - SP, 06600-025

Setor: Secretaria de HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO.

Documentação necessária para protocolo:

| ITEM | DOCUMENTO | VIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carta Requerimento | FISICO |
| 2 | Projeto Executivo | FISICO |
| 3 | Memorial Descritivo com assinatura do responsável pelo projeto | FISICO |
| 4 | Cronograma | FISICO |
| 5 | Projeto de sinalização | FISICO |
| 6 | ART Especifica – Responsável Comgas | FISICO |
| 7 | ART Especifica - Responsável Empreiteira | FISICO |
| 8 | ART Especifica – Responsável Projetista | FISICO |
| 9 | Taxa do protocolo (É paga diretamente na PM no momento da abertura do protocolo) | FISICO |
| 10 | Cópia procuração BV | FISICO |
| 11 | Documento representante BV | FISICO |

2º Passo:  Conferência da documentação

- Se estiver de acordo, dá-se andamento ao protocolo;

Caso contrário, retornar o lecom solicitando a apresentação da documentação corrigida.

3º Passo: Protocolo:

- A abertura do  processo é realizada de maneira física, no guichê de PROTOCOLO, localizado no prédio da prefeitura.

- Necessário pagamento de taxa no local para realizar abertura do protocolo.

4º Passo – Acompanhamento do processo

- Realizamos a consulta dos processos, além de contato direto com o órgão via telefone na secretaria de Trânsito ou diretamente com a central de atendimento da PM.

- Antes da emissão da autorização é emitida uma taxa, o técnico será contato via e-mail para retirada presencialmente do boleto, comprovante de pagamento pode ser enviado via e-mail.

5º Passo – Comunique-se

- Caso houver um comunique-se, o analista ou técnico receberá um e-mail ou ligação, e deverá ser enviado aos responsáveis COMGAS (projetista/eng. do projeto) via lecom para as devidas tratativas.

- Após recebimento da documentação corrigida, realizar a conferência e estando de acordo com a solicitação do órgão, faz-se a junção dos documentos (Neste caso confirmar com a pessoa que envia o comunique-se a necessidade de levar a documentação física ou por e-mail).

6º Passo –Alvará para assinatura presencial.

- Após a autorização ser liberada é necessário ir presencialmente até a prefeitura para retirar e realizar a assinatura.

- PREFEITURA JANDIRA (RAMAL)

1º Passo – Solicitação para Autorização de Implantação de RAMAL:

Rua Elton Silva, 1000 - Centro, Jandira - SP, 06600-025

Setor: Secretaria de HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO.

Documentação necessária para protocolo:

| ITEM | DOCUMENTO | VIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Requerimento Padrão Solicitando Autorização | FISICO |
| 2 | Nota De Ramal | FISICO |
| 3 | Croqui De Localização | FISICO |
| 4 | Projeto Sinalização | FISICO |
| 5 | Cronograma De Obras | FISICO |
| 6 | Memorial Descritivo | FISICO |
| 7 | Relatório Fotográfico | FISICO |
| 8 | ART Executante – Específica | FISICO |
| 9 | ART Comgás | FISICO |
| 10 | Copia Procuração Bureau Veritas | FISICO |
| 11 | Documento Do Técnico Bv | FISICO |

Obs.: Trâmite de ramal: liberado via LECOM.

2º Passo:  Conferência da documentação

- Se estiver de acordo, dá-se andamento ao protocolo;

Caso contrário, retornar o lecom solicitando a apresentação da documentação corrigida.

3º Passo: Protocolo:

- A abertura do  processo é realizada de maneira física, no guichê de PROTOCOLO, localizado no prédio da prefeitura.

- Necessário pagamento de taxa no local para realizar abertura do protocolo.

4º Passo – Acompanhamento do processo

- Realizamos a consulta dos processos, além de contato direto com o órgão via telefone na secretaria de Trânsito ou diretamente com a central de atendimento da PM.

- Antes da emissão da autorização é emitida uma taxa, o técnico será contato via e-mail para retirada presencialmente do boleto, comprovante de pagamento pode ser enviado via e-mail.

5º Passo – Comunique-se

- Caso houver um comunique-se, o analista ou técnico receberá um e-mail ou ligação, e deverá ser enviado aos responsáveis COMGAS (projetista/eng. do projeto) via lecom para as devidas tratativas.

- Após recebimento da documentação corrigida, realizar a conferência e estando de acordo com a solicitação do órgão, faz-se a junção dos documentos (Neste caso confirmar com a pessoa que envia o comunique-se a necessidade de levar a documentação física ou por e-mail).

6º Passo –Alvará para assinatura presencial.

- Após a autorização ser liberada é necessário ir presencialmente até a prefeitura para retirar e realizar a assinatura.

- PREFEITURA JANDIRA (PRORROGAÇÃO)

1º Passo – Verificar com o Analista primeiro se podemos seguir, caso positivo seguir passos abaixo:

Documentação necessária para protocolo:

| ITEM | DOCUMENTO | VIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carta Requerimento | FISICA |
| 2 | Autorização Anterior | FISICA |
| 2 | Novo Cronograma | FISICA |

2º Passo – COMUNIQUE-SE

- Caso houver um comunique-se, o analista ou técnico recebe um e-mail ou ligação, e deverá ser enviado aos responsáveis COMGAS (projetista/eng. do projeto) via lecom para as devidas tratativas.

- Após recebimento da documentação corrigida, realizar a conferência e estando de acordo com a solicitação do órgão, faz-se a junção dos documentos (Neste caso confirmar com a pessoa que envia o comunique-se a necessidade de levar a documentação física ou por e-mail).

3º Passo – Liberação da prorrogação

- Autorização é liberada na PM, e a retirada precisa ser feito pessoalmente na secretária de Habitação.

- PREFEITURA JANDIRA (MANUTENÇÃO)

1º Passo – Solicitação para Autorização de MANUTENÇÃO:

Rua Elton Silva, 1000 - Centro, Jandira - SP, 06600-025

Setor: Secretaria de HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO.

Documentação necessária para protocolo:

| ITEM | DOCUMENTO | VIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Requerimento Solicitando Autorização | FISICA |
| 2 | Croqui De Localização | FISICA |
| 3 | Memorial Descritivo | FISICA |
| 4 | Projeto De Sinalização | FISICA |
| 5 | Cronograma De Obras | FISICA |
| 6 | Relatorio Fotografico | FISICA |
| 7 | Copia Da Procuração | FISICA |
| 8 | Documento Do Técnico | FISICA |
| 9 | ART Executante | FISICA |
| 10 | ART Comgas | FISICA |

Obs.: Trâmite de Manutenção: liberado via LECOM.

2º Passo:  Conferência da documentação

Se estiver de acordo, dá-se andamento ao protocolo;

Caso contrário, retornar o lecom solicitando a apresentação da documentação corrigida.

3º Passo: Protocolo:

- A abertura do  processo é realizada de maneira física, no guichê de PROTOCOLO, localizado no prédio da prefeitura.

- Necessário pagamento de taxa no local para realizar abertura do protocolo.

4º Passo – Acompanhamento do processo

- Realizamos a consulta dos processos, além de contato direto com o órgão via telefone na secretaria de Trânsito ou diretamente com a central de atendimento da PM.

- Antes da emissão da autorização é emitida uma taxa, o técnico será contato via e-mail para retirada presencialmente do boleto, comprovante de pagamento pode ser enviado via e-mail.

5º Passo – Comunique-se

Caso houver um comunique-se, o analista ou técnico receberá um e-mail ou ligação, e deverá ser enviado aos responsáveis COMGAS (projetista/eng. do projeto) via lecom para as devidas tratativas.

Após recebimento da documentação corrigida, realizar a conferência e estando de acordo com a solicitação do órgão, faz-se a junção dos documentos (Neste caso confirmar com a pessoa que envia o comunique-se a necessidade de levar a documentação física ou por e-mail).

6º Passo –Alvará para assinatura presencial.

Após a autorização ser liberada é necessário ir presencialmente até a prefeitura para retirar e realizar a assinatura.

5º Passo – Comunique-se

- Caso houver um comunique-se, o analista ou técnico receberá um e-mail ou ligação, e deverá ser enviado aos responsáveis COMGAS (projetista/eng. do projeto) via lecom para as devidas tratativas.

- Após recebimento da documentação corrigida, realizar a conferência e estando de acordo com a solicitação do órgão, faz-se a junção dos documentos (Neste caso confirmar com a pessoa que envia o comunique-se a necessidade de levar a documentação física ou por e-mail).

6º Passo –Alvará para assinatura presencial.

- Após a autorização ser liberada é necessário ir presencialmente até a prefeitura para retirar e realizar a assinatura.

- Cancelamento

Caso haja necessidade de realizar cancelamento de algum processo, verificar por telefone qual a forma que desejam se digital ou presencialmente (11) 4619-8200.

Documentação necessária para cancelamento:

| ITEM | DOCUMENTO | VIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carta requerimento solicitando cancelamento |  |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

### Toda e qualquer mudança no processo descrito neste procedimento, o mesmo deverá ser imediatamente revisado, assim como a sua respectiva IN no sistema Integra (Comgás).

REGISTROS

### Sistema Fulcrum (BV); ### Sistema CCP (Comgás – Para projetos antigos); ### Sistema Lecom (Comgás); ### Sistema Integra (Comgás) – Quando há necessidade de atualização de processos; ### Planilha de acompanhamento.